| Lp. | Nazwa działania komunikacyjnego | Środki przekazu | Adresaci działania komunikacyjnego – grupa docelowa | Miejsce realizacji | Termin realizacji (godzina, dzień, miesiąc) | Planowany budżet działania komunikacyjnego ze wskazaniem głównych kategorii wydatków | Fundusz (EFRROW/ EFS/ EFRR) | Planowana liczba uczestników/odbiorców | Planowane do osiągniecia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego | Planowane efekty działania komunikacyjnego | Dokumenty potwierdzające realizację zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kampania informacyjna nt. możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe oraz przygotowania wniosków o płatność dla beneficjentów działań w ramach EFRR oraz EFS+ | -artykuł w prasie lokalnej - ogłoszenie na stronie internetowej LGD i stronach gminnych | wszyscy potencjalni wnioskodawcy w tym: -przedsiębiorcy, -organizacje pozarządowe -jednostki samorządów terytorialnych -mieszkańcy obszaru, ze szczególnym uwzględnieniem osób w niekorzystnej sytuacji | Ul. Kostka-Jagiełły 6 32-626 Zasole | 25.11.2026r. godz. 14:00 | 750,00 EUR -ogłoszenia w prasie -poczęstunek -niezbędne materiały drukowane | 250,00 EUR EFRROW 250,00 EUR EFRR 250,00 EUR EFS+ | 25 | -liczba ogłoszeń/informacji w prasie – 3 -liczba wydrukowanych plakatów ogłoszeniowych – 30 -liczba ogłoszeń na stronach internetowych – 6 -liczba zrealizowanych spotkań – 1 -liczba osób uczestniczących w spotkaniach – 25 | -większa liczba operacji zgłaszanych do dofinansowania -większa świadomość osób z grup docelowych w zakresie możliwości w zakresie wdrażania LSR - wyższa jakość wniosków o płatność dla beneficjentów EFRR oraz EFS+ | -dokumentacja zdjęciowa -ankiety -ślad materiałów promocyjnych |
| 2. | Konferencja/Spotkanie informacyjne połączone z dyskusją nt. zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD | - artykuł w prasie lokalnej - ogłoszenie na stronie internetowej LGD i stronach gminnych - prezentacje członków Rady/pracowników Biura LGD/ Zarządu LGD | wszyscy potencjalni wnioskodawcy w tym: -przedsiębiorcy, -organizacje pozarządowe -jednostki samorządów terytorialnych -mieszkańcy obszaru, ze szczególnym uwzględnieniem osób w niekorzystnej sytuacji | Ul. Kostka-Jagiełły 6 32-626 Zasole | 14.10.2026r. godz. 14:00 | 750,00 EUR -ogłoszenia w prasie -poczęstunek -niezbędne materiały drukowane | 250,00 EUR EFRROW 250,00 EUR EFRR 250,00 EUR EFS+ | 25 | -liczba ogłoszeń/informacji w prasie – 3 -liczba wydrukowanych plakatów ogłoszeniowych - 30 -liczba ogłoszeń na stronach internetowych - 6 -liczba zrealizowanych spotkań - 1 -liczba osób uczestniczących w spotkaniach - 25 | - wyższa jakość wniosków o dofinansowanie, a co za tym idzie prawidłowa realizacja operacji w ramach przyznanego dofinansowania | -dokumentacja zdjęciowa -ankiety -ślad materiałów promocyjnych |
| 3. | Szkolenie tematyczne (informacyjno-aktywizacyjne) nt. możliwości pozyskania dofinansowania | -ogłoszenie na stronie internetowej LGD i stronach gmin członkowskich | -osoby poniżej 25 r.ż. -osoby powyżej 60 r.ż. -kobiety | Ul. Kostka-Jagiełły 6 32-626 Zasole | 10.06.2026 r. godz. 13:00 | 450,00 EUR -poczęstunek -niezbędne materiały drukowane -promocja | 150,00 EUR EFRROW 150,00 EUR EFRR 150,00 EUR EFS+ | 20 | -liczba wydrukowanych plakatów ogłoszeniowych - 50 -liczba ogłoszeń na stronach internetowych – 6 -liczba rozesłanych zaproszeń na konsultacje dla przedstawicieli grup w niekorzystnej sytuacji – 25 -liczba spotkań szkoleniowych – 1 -liczba osób – przedstawicieli osób w niekorzystnej sytuacji lub przedstawicieli osób zagrożonych wykluczeniem w szkoleniach tematycznych – 20 | -większa liczba operacji zgłaszanych do dofinansowania, -mobilizacja do działania przedstawicieli grup ludzi w niekorzystnej sytuacji oraz zagrożonych wykluczeniem | -dokumentacja zdjęciowa -ankiety -ślad materiałów promocyjnych |
| 4. | Tematyczne spotkanie sieciujące | -ogłoszenie na stronie internetowej LGD i stronach gminnych - plakaty | wszyscy potencjalni partnerzy, w tym: -przedsiębiorcy -organizacje pozarządowe -jednostki sektora publicznego | Ul. Kostka-Jagiełły 6 32-626 Zasole | 10.06.2026 godz. 15:00 | 300,00 EUR -poczęstunek -niezbędne materiały drukowane -trener sieciowania | 300,00 EUR EFRROW | 15 | -liczba wydrukowanych plakatów ogłoszeniowych - 30 -liczba ogłoszeń na stronach internetowych – 6 | - nowe partnerstwa, nowe współprace, zsieciowane działania na rzecz: rozwoju obszaru LSR w obszarze turystyki industrialnej i historycznej, innowacyjnego wykorzystania zasobów, które posiadają wielki potencjał turystyczny oraz wdrażania nowoczesnych rozwiązań i technologii | -dokumentacja zdjęciowa -ankiety -ślad materiałów promocyjnych |
| 5. | Zgłoszenie obywatelskie |  | -wnioskodawcy w poszczególnych zakresach operacji w ramach LSR | Ul. Kostka-Jagiełły 6 32-626 Zasole | II połowa listopada 2026 | 150,00 EUR -niezbędne materiały drukowane -opracowanie ankiety | 50,00 EUR EFRROW 50,00 EUR EFRR 50,00 EUR EFS+ | 20 | -liczba ankiet w wersji elektronicznej rozesłanych na adresy email wnioskodawców – 20 -liczba wypełnionych ankiet w wersji papierowej - 10 -liczba ankiet ewaluacyjnych zwróconych do LGD przez wnioskodawców - 20 | - informacja zwrotna nt. oceny jakości pomocy świadczonej przez LGD na etapie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy -większa świadomość pracowników, zarządu LGD na temat oceny ich pracy | - wzór ankiety - mail |
| 6. | Kawiarenka obywatelska dot. stanu realizacji LSR, w tym o stopniu osiągniętych wskaźników, wynikach działań ewaluacyjnych | -ogłoszenie na stronie internetowej LGD i stronach gminnych - plakaty | -wszyscy mieszkańcy obszaru LGD (ogół społeczeństwa) | Ul. Kostka-Jagiełły 6 32-626 Zasole | 23.09.2026r. godz. 14:00 | 450,00 EUR -poczęstunek -niezbędne materiały drukowane -promocja | 150,00 EUR EFRROW 150,00 EUR EFRR 150,00 EUR EFS+ | 30 | -liczba wydrukowanych plakatów informacyjnych – 30 -liczba ogłoszeń na stronach internetowych – 6 -liczba spotkań informacyjnych – 1 -liczba rozesłanych zaproszeń dla osób w niekorzystnej sytuacji, osób zagrożonych wykluczeniem – 20 -liczba osób odwiedzających kawiarenkę – 30 -liczba osób w niekorzystnej sytuacji lub osób zagrożonych wykluczeniem odwiedzających kawiarenkę – 10 | - większa świadomość osób z grup docelowych w zakresie wdrażania LSR - lepsza rozpoznawalność LGD jako podmiotu wdrażającego LSR | -dokumentacja zdjęciowa -ankiety -ślad materiałów promocyjnych |
| 7. | Warsztaty partycypacyjne | -ogłoszenie na stronie internetowej LGD i stronach gminnych - plakaty | -wszyscy mieszkańcy obszaru LGD (ogół społeczeństwa) ze szczególnym uwzględnieniem osób w niekorzystnej sytuacji oraz osób zagrożonych wykluczeniem -wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w tym przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i pozostali mieszkańcy obszaru | Ul. Kostka-Jagiełły 6 32-626 Zasole | 14.01.2026r.godz. 14:00 11.02.2026r.godz. 14:00 08.04.2026r.godz. 14:00 13.05.2026r.godz. 14:00 | 300,00 EUR -poczęstunek -niezbędne materiały drukowane -promocja | 100,00 EUR EFRROW 100,00 EUR EFRR 100,00 EUR EFS+ | 15 | -liczba osób uczestniczących w warsztatach – 15 -liczba odsłon strony internetowej www.dolinasoly.eu - 30 -liczba adresów e-mail, na które został przesłany newsletter - 50 | - większa liczba operacji zgłaszanych do dofinansowania - wyższa jakość wniosków o dofinansowanie, a co za tym idzie prawidłowa realizacja operacji w ramach przyznanego dofinansowania | -dokumentacja zdjęciowa -ankiety -ślad materiałów promocyjnych |
| 8. | Punkt konsultacyjny w Biurze LGD | - informacja na stronie internetowej LGD o możliwości konsultacji i doradztwa - informacja o możliwości konsultacji i doradztwa na stronach www gmin wchodzących w skład LGD oraz informacja wywieszona w ich siedzibach -ankiety nt. świadczonego doradztwa | -wszyscy mieszkańcy obszaru LGD (ogół społeczeństwa) ze szczególnym uwzględnieniem osób w niekorzystnej sytuacji oraz osób zagrożonych wykluczeniem -wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w tym przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i pozostali mieszkańcy obszaru, -wnioskodawcy oraz beneficjenci pomocy | Ul. Kostka-Jagiełły 6 32-626 Zasole |  | 1 200,00 EUR - poczęstunek dla potencjalnych beneficjentów -art. biurowe | 400,00 EUR EFRROW 400,00 EUR EFRR 400,00 EUR EFS+ | 50 | -liczba informacji a stronie internetowej LGD o możliwości konsultacji i doradztwa – 1 -liczba informacji o możliwości konsultacji i doradztwa na stronach internetowych poszczególnych gmin wchodzących w skład LGD – 5 -liczba wydrukowanych ogłoszeń/plakatów nt. informacji o możliwości konsultacji i doradztwa - 20 -liczba osób uczestniczących w spotkaniach - 50 -liczba wypełnionych ankiet przez uczestników spotkań - 25 -liczba wypełnionych ankiet przez przedstawicieli grup w niekorzystnej sytuacji, zagrożonych wykluczeniem - 10 | -wyższa jakość wniosków o dofinansowanie, a co za tym idzie prawidłowa realizacja operacji w ramach przyznanego dofinansowania - większa liczba osób korzystających z doradztwa biura LGD | -ślad materiałów promocyjnych -zestawienie doradztwa |